# УТВЕРЖДАЮ

# директор МОУ ИРМО

# «Ширяевская средняя

# общеобразовательная школа»

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А. Шуткин/

# Приказ № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию и открытию Центра образования цифрового**

**и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**в МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое содержание мероприятия | Сроки | Ответственные за реализацию мероприятия |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового  и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр образования). Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования:   * Издание приказа о создании Центра образования; * Утверждение Положения о деятельности Центра образования; * Назначение руководителя Центра; * Утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования. | Приказ директора МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение Положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию | До 01.09.2021 г. | Директор |
| 2 | Формирование и реализация медиа-плана по информационному сопровождению создания Центра образования | 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной компании о проекте.  2. Размещение на официальном сайте МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» странички «Точка роста» информационных материалов.  3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях. | В течение реализации проекта | Руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов |
| 3 | Повышение квалификации (профмастерства)  сотрудников и педагогов Центра образования | 1. Выявление потребности и  планирование повышения  квалификации, переподготовку  кадров по педагогическим  работникам МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» - сотрудникам Центра  образования;  2. Участие педагогов и сотрудников  Центра образования в курсах повышения квалификации на онлайн-платформе  (в дистанционной форме), проводимом ведомственным  проектным офисом национального проекта  «Образование»;  3. Участие педагогов и сотрудников  Центра образования в очных курсах повышения  квалификации, программах переподготовки кадров | В течение реализации проекта | Руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - разработка плана расположения Центра и дизайн макета, оформления, согласно инфракрасному листу;  - объявление конкурсных закупочных процедур. | Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Май – сентябрь 2021 г. | Директор, руководитель Центра образования |
| 5 | Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ», предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования Иркутской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Иркутской области) | Июнь – август 2021 г. | Директор, руководитель Центра образования |
| 6 | Открытие Центра образования цифрового  и гуманитарного профилей «Точка роста» | Информационное освещение в средствах массовой информации по открытию Центра образования «Точка роста» | 01.09.2021 г. | Директор, руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов |
| 7 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста» | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования. | Сентябрь 2021 г. | Руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов |
| 8 | Разработка графика работы Центра, расписание занятий в Центре, режим МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста» | Утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре образования «Точка роста» | Сентябрь 2021 г. | Руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов |
| 9 | Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста» | Сентябрь 2021 г. | Руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов |
| 10 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» | В течение реализации проекта | Руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов |
| 11 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым  и гуманитарным профилям, а также общее просвещение населения | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового  и гуманитарного профилей | В течение реализации проекта | Руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов |